# Conduite du changement — Projet IA MECHA

## 1. Enjeu

Introduire une solution IA dans un environnement industriel où les décisions reposent historiquement sur l’expertise humaine et les indicateurs SCADA. Le risque principal est le rejet par les équipes terrain si l’outil est perçu comme un contrôle ou un remplacement.

## 2. Acteurs concernés

| Acteur | Rôle dans le projet | Impact du changement |
| --- | --- | --- |
| Direction générale | Sponsor, arbitrage budgétaire | Faible — reçoit dashboards de synthèse |
| Direction industrielle | Pilote projet | Moyen — nouveau pilotage par la donnée |
| Responsable maintenance | Utilisateur clé | Fort — nouveaux workflows, alertes prédictives |
| Techniciens maintenance | Utilisateurs terrain | Fort — nouvel outil, nouveaux réflexes |
| Opérateurs production | Impactés indirects | Faible — pas d’usage direct, information nécessaire |
| Qualité | Consommateur des données | Moyen — nouvelle source de traçabilité |
| DSI | Exploitant technique | Moyen — nouvelle stack à maintenir |
| DPO | Conformité | Faible — validation en amont |
| Représentants du personnel (CSE) | Consultation obligatoire | Point de vigilance |

## 3. Messages clés à porter

| Cible | Message |
| --- | --- |
| Techniciens | « L’IA vous fait gagner du temps, elle ne vous remplace pas. Votre expertise reste centrale. » |
| Responsables | « Meilleure priorisation des interventions, réduction des arrêts non planifiés. » |
| Opérateurs | « Aucune surveillance individuelle. Les données concernent uniquement les machines. » |
| Direction | « ROI mesurable, alignement Industrie 4.0, avantage compétitif. » |
| CSE | « Finalité maintenance uniquement, engagement écrit sur non-usage RH. » |

## 4. Plan de formation

| Public | Format | Durée | Contenu |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsables maintenance | Atelier présentiel | 1 jour | Interprétation des scores, gestion des alertes, retours terrain |
| Techniciens | Session terrain | 2h × 2 | Prise en main dashboard, workflow alerte |
| Direction | Démonstration | 1h | Lecture du TRS consolidé, indicateurs stratégiques |
| DSI | Formation technique | 2 jours | Docker, Postgres, Grafana, procédures d’exploitation |

Support : guide utilisateur (1-2 pages), tutoriels vidéo courts (< 5 min), FAQ intranet, référent local par site.

## 5. Déploiement progressif

### Phase 1 — Pilote (3 mois)

- 1 site, 1 ligne, 3 machines critiques

- Équipe restreinte de 5 techniciens volontaires

- Objectif : validation technique + retours utilisateurs

- Critères de succès : rappel ≥ 80%, adoption ≥ 70% des alertes traitées

### Phase 2 — Extension site (3 mois)

- Extension à toutes les machines du site pilote

- Formation de tous les techniciens du site

- Objectif : stabilisation opérationnelle

### Phase 3 — Roll-out national (6 mois)

- Déploiement sur les 2 autres sites France

- Adaptation aux spécificités locales

- Objectif : uniformisation des pratiques

### Phase 4 — International (6 mois)

- Déploiement Espagne (2 sites)

- Localisation (langue, référentiels)

- Objectif : couverture complète des 5 usines

## 6. Points de vigilance

| Risque | Mitigation |
| --- | --- |
| Rejet par les équipes terrain | Impliquer des techniciens volontaires dès la phase pilote comme ambassadeurs |
| Faux positifs répétés | Boucle de retour terrain systématique, réentraînement mensuel |
| Perception « big brother » | Communication CSE en amont, engagement écrit sur non-usage RH |
| Dépendance à un référent unique | Formation croisée, documentation complète |
| Dérive du modèle non détectée | MLflow + revue trimestrielle des performances |
| Résistance managériale intermédiaire | Sponsor visible côté direction industrielle |

## 7. Indicateurs de suivi du changement

- Adoption : % d’alertes traitées avec retour terrain saisi

- Satisfaction : enquête trimestrielle utilisateurs (échelle 1-5)

- Performance métier : évolution du taux d’arrêts non planifiés

- Performance modèle : rappel, précision, dérive (MLflow)

- Formation : % d’utilisateurs formés par site

## 8. Gouvernance

- Comité de pilotage mensuel : direction industrielle, DSI, chef de projet IA

- Comité utilisateurs trimestriel : responsables maintenance des sites déployés

- Revue technique mensuelle : data scientist + DSI (performance modèle, incidents)